Приложение № 1

к приказу управления образования

от 15.01.2024 № 10-осн.

ПЛАН

по информационному (медиа) сопровождению мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях

для реализации дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной и художественной направленностей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

в Ковровском районе на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ресурсы для**  **размещения**  **информации** | **Форма**  **предоставления информации** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Управление образования, образовательные организации, участвующие в проекте в 2024 году** | | | | | |
| 1. | Определение лиц, ответственных за информационное сопровождение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ в муниципальном образовании, образовательных организациях | Информационные ресурсы управления образования (далее – УО), образовательных организаций (далее – ОО) | Приказ | Январь 2024 г. | УО,  ОО |
| 2. | Разработка контент-плана по реализации проекта в муниципальном образовании, ОО | Информационные ресурсы УО, ОО | Приказ | Январь 2024 г. | УО,  ОО |
| 3. | Размещение официальной информации и документации по реализации проекта на сайтах ОО | Информационные  ресурсы ОО | Интернет-страница с материалами по  реализации проекта | В течение года | УО,  ОО |
| 4. | Запуск информационной кампании о начале реализации проекта | Сетевые СМИ и информационные ресурсы УО, ОО, социальные сети | Пресс-релиз | Январь-февраль  2024 г. | УО,  ОО |
| 5. | Презентация Концепции проекта для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | Сетевые СМИ и информационные ресурсы ОО, социальные сети. | Презентационные материалы, новостные статьи и документы | Март-май 2024 г. | УО,  ОО |
| 6. | Освещение мероприятий по повышению квалификации педагогов и обмену опытом с организациями, реализующими проект | Сетевые СМИ и информационные ресурсы УО, ОО, социальные сети | Новостные статьи и видеоматериалы | Сентябрь-ноябрь 2024 г. | УО,  ОО |
| 7. | Старт набора обучающихся в группы, запуск рекламной кампании | Сетевые СМИ и информационные ресурсы УО, ОО, социальные сети | Баннеры, новостные статьи | Май-сентябрь  2024 г. | УО,  ОО |
| 8. | Освещение процессов по подготовке помещений и закупке оборудования для реализации проекта | Информационные ресурсы УО, ОО, социальные сети | Новостные статьи и видеоматериалы | Май-август  2024 г. | УО,  ОО |
| 9. | Торжественное открытие новых мест в ОО для реализации дополнительных общеразвивающих программ | Сетевые СМИ и информационные ресурсы УО, ОО, социальные сети. | Презентационные материалы, видеоматериалы, новостные статьи и пресс-релизы | Сентябрь 2024 г. | УО,  ОО |
| 10. | Поддержание интереса к работе новых объединений (групп) дополнительного образования и общее информационное сопровождение | Сетевые СМИ и информационные ресурсы УО, ОО, социальные сети | Презентационные материалы, видеоматериалы, новостные статьи и пресс-релизы | Сентябрь-декабрь 2024 г. | УО,  ОО |

Приложение № 2

к приказу управления образования

от 15.01.2024 № 10-осн.

Навигационная таблица  
информационного (медиа) сопровождения мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях  
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей федерального проекта  
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип контента | Вид контента | Содержание контента | Регламент размещения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НОВОСТИ | ИНФОРМАЦИОННЫЙ | Материалы по реализации проекта (обобщающие новостные, аналитические материалы, обзоры) *(должны нести не только описание чего-либо, но и быть интересными и полезными для аудитории)* | 1-2 публикации в месяц |
| ВОВЛЕКАЮЩИЙ | Интересные истории, загадки, игры, головоломки, ребусы и др. *(материал призван привлечь широкую аудиторию детей, родителей)* | 1-2 публикации в месяц |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ | Презентации, книги, методические рекомендации, pdf буклеты, презентации *(материал для использования педагогическими работниками)* | 1-2 публикации в месяц |
| СОБЫТИЙНЫЙ | Информация о текущих событиях, персональные истории *(об организации либо объединении, о конкретном ребенке)* | от 1до 4 публикаций в месяц |